## Slide 1
OCTOBER 28TH, 2026
San Matías Pipeline
Technical Committee Meeting N°5
Notes: REVISIÓN v02 — 27/10/2026. Se vuelve a la PPT original conservando sus gráficos y series. La v02 sustituye al borrador temático v01 como base vigente. El usuario confirma datos iguales y nuevas láminas de fotos/temas relevantes. Novedades pendientes de Leandro Doglio; no se recibieron fotografías reales. Fecha del comité conservada del original: 28/10/2026. No se ha emitido el informe.

## Slide 2
AGENDA
1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE
2 > PERMITS
  1.1 > HSE Indicators
  1.2 > Schedule
  1.3 > Project’s Key Milestones
  1.4 > Project Progress
Agenda
CONFIDENTIAL
3 > HELICOPTER SERVICE (Update)
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
2

## Slide 3
1.1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > HSE Indicators
CONFIDENTIAL
Statistics through 30 Sep 2026 · CP + Pipeline · October highlights reported separately
TRICF Frequency
0
Cum. Aug–Sep · target 2.35 Oct-26 cum.: pending
TVCR Frequency
0
Cum. Aug–Sep · target 0.79 Oct-26 cum.: pending
Cum. Aug–Sep 2026 · Oct pending
Other KPIs · October (cut-off Oct 27)
KPI | CP + Pipeline
DAFWCF (target 0) | Pending
TRICF (target 2.35 – 3) | Pending
TVCR (Target 0.79 – 2) | Pending
FAC (reporting) | Pending
TRICF · cases and frequency × 10^6 /HHT
Chart: Cases
| August · 0 cases | September · 0 cases | October · pending
Cases (left axis) | 0 | 0
Frequency (right axis) | 0 | 0
Target (right axis) | 2.35 | 2.35 | 2.35
TVCR · cases and frequency × 10^6 /km travelled
Chart: Cases
| August · 0 cases | September · 0 cases | October · pending
Cases (left axis) | 0 | 0
Frequency (right axis) | 0 | 0
Target (right axis) | 0.79 | 0.79 | 0.79
0
0
0
0
0
462
DAFWCF: lost-time cases × 10^6/ HHT
TRICF: recordable cases (FAT + DAFWC + MTC + RWC) × 10^6 / HHT
TVCR: Total Number of Work-Related Vehicle Accidents per Million Kilometres Travelled (× 10^6 / km travelled)
3
Notes: HSE INDICATORS - TALKING POINTS (cut-off Oct 27, 2026; Oct figures pending data load)
DAFWCF - Lost-time case frequency. Lost-time cases (DAFWC) x 10^6 / man-hours worked (HHT). Target 0. Aug-Sep: 0.
TRICF - Total recordable case frequency. (FAT + DAFWC + MTC + RWC) x 10^6 / HHT. Target 2.35 (range 2.35-3.00). Aug-Sep: 0.00, within target.
TVCR - Total vehicle accident rate. Work-related vehicle accidents x 10^6 / km travelled. Target 0.79 (range 0.79-2.00). Aug-Sep: 0.00, within target.
FAC - First aid cases. Reported for visibility, no target. Aug-Sep: 0.
HHT - Man-hours worked (denominator of TRICF/DAFWCF). Km driven - denominator of TVCR. Total workers - headcount in the month.
How to read the charts: bars = number of cases (left axis); green line = frequency (right axis); red dashed line = target (right axis). Frequency below the dashed line means the indicator is within target.
Pyramid (cumulative since Aug-26): FAT / DAFWC (top), MTC / RWC, FAC, incidents, and safety observations at the base. A wide base with an empty top is the expected profile: many proactive observations, no injuries.
Pending for Oct-26: all values marked in red must be loaded in the Compressor Plant and Pipeline monthly workbooks before issuing.
ANTECEDENTES SIN FECHA (texto original trasladado por legibilidad):
Road Traffic Accident Drill conducted on National Route N3.
Work Programs implemented for the transportation of pipelines from the port to the construction site.
No atribuir estos hechos a octubre sin confirmación de fecha y alcance.
FORMATO: 3.00 se muestra como 3; 2.00 como 2; 0.00 como 0. 2.35 y 0.79 se conservan porque son valores fraccionarios, no ceros de formato. No cambian las metas ni los datos. Se mantiene pendiente aclarar los rangos 2.35–3 y 0.79–2 frente a las metas de línea 2.35 y 0.79. Los históricos agosto–septiembre no pasan a ser resultados de octubre. Guion: DAFWCF = casos con días perdidos × 10^6/HHT; TRICF = casos registrables × 10^6/HHT; TVCR = accidentes vehiculares laborales × 10^6/km. FAC es conteo de primeros auxilios. Consolidar sumando numeradores y exposición; no promediar tasas.
INSTRUCCIÓN VIGENTE DEL CORREO DE ADRIÁN: conservar los datos estadísticos tal como fueron enviados; referencia de cierre 30/09/2026. Los temas de octubre se presentan por separado. No se alteran series ni resultados. El porcentaje de capacitación continúa en 2.87%, como indicó el usuario. Los campos de octubre pendientes en la estructura original no son un pedido de carga para esta etapa.

## Slide 4
1.1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > HSE Indicators
CONFIDENTIAL
MANAGEMENT SAFETY WALKS
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 7 | Oct · pending
Monthly total | 2 | 7
Cumulative total | 2 | 9
SAFETY CAMPAIGNS
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 4 | Oct · pending
Monthly total | 2 | 4
Cumulative total | 2 | 6
DRILLS · target 100%
Chart: 
| Aug · total 2 | Sep · total 2 | Oct · pending
Monthly total | 2 | 2
Cumulative total | 2 | 4
OBSERVATIONS (OCS)
Chart: 
| Aug · total 167 | Sep · total 295 | Oct · pending
Monthly total | 167 | 295
Cumulative total | 167 | 462
TRAINING HOURS (HHS)
Chart: 
| Aug · total 1,853 | Sep · total 1,796 | Oct · pending
Monthly total | 1853 | 1796
Cumulative total | 1853 | 3649
TRAINING · REPORTED VALUE
Training % vs HHT
2.87%
HHS / HHT · CP + Pipeline · target ≥ 1%
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
4
Notes: PROACTIVE ACTIONS - TALKING POINTS
Management safety walks, safety campaigns and drills: bars = monthly total, line = cumulative since Aug-26. Drills target: 100% of those programmed.
Observations (OCS): safe-behaviour observations recorded in the month. Training hours (HHS): safety training man-hours; the Training % vs HHT card shows HHS / HHT, target >= 1.00%.
October bars remain pending. The training card displays 2.87%, as explicitly supplied by the user in the reference screenshot.
La nueva lámina de seguridad con espacios para fotos y novedades de octubre va inmediatamente después de esta lámina de barras. Los gráficos y sus valores no se actualizan. Simulacros: meta 100% de los programados exigibles al corte; el conteo por sí solo no demuestra cumplimiento. Capacitación: (HHS/HHT) ×100, meta de la fuente ≥1%. No se requiere carga de datos en esta fase temática.
ACTUALIZACIÓN DEL USUARIO: conservar 2.87% en Training % vs HHT, según el segundo pantallazo. Valor transcrito de la referencia recibida; no recalculado con HHS/HHT. Meta visible conservada: ≥1%. Los demás gráficos y pendientes se mantienen.
INSTRUCCIÓN VIGENTE DEL CORREO DE ADRIÁN: conservar los datos estadísticos tal como fueron enviados; referencia de cierre 30/09/2026. Los temas de octubre se presentan por separado. No se alteran series ni resultados. El porcentaje de capacitación continúa en 2.87%, como indicó el usuario. Los campos de octubre pendientes en la estructura original no son un pedido de carga para esta etapa.

## Slide 5
1.1 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > Safety | October Highlights
CONFIDENTIAL
OCTOBER 2026 · PHOTOS & RELEVANT HIGHLIGHTS · cut-off 27 Oct
OCTOBER PHOTO 1
Pending actual photo
Date / location / activity: pending confirmation
OCTOBER PHOTO 2
Pending actual photo
Date / location / activity: pending confirmation
SAFETY — RELEVANT OCTOBER TOPICS
[Pending topics from Leandro Doglio]
Confirmed development · relevance · next step
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
5
Notes: NUEVA LÁMINA solicitada por el usuario a partir del comentario del jefe. Es una plantilla: no hay fotos reales ni novedades nuevas recibidas. Sustituir los recuadros por fotografías auténticas de octubre y completar fecha, lugar y actividad. No generar imágenes que aparenten evidencia de obra. Las novedades están pendientes de Leandro Doglio. La aclaración vigente es temas relevantes y datos iguales, sin exigir actualización de cifras. Describir hecho confirmado, relevancia y próximo paso. En seguridad, RN3 y programas de transporte pueden servir como antecedentes solo si se confirma su fecha; en ambiente no se informaron actividades específicas. No convertir sugerencias en hechos ejecutados.

## Slide 6
1.3 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > Environmental Performance Indicators
CONFIDENTIAL
Statistics through 30 September 2026 · values unchanged
TOTAL WASTE GENERATION (kg/month)
Chart: 
| Aug · total | Sep · total
Monthly total | 99 | 93
Cumulative total | 99 | 192
% Waste recovery
0%
% Waste final disposal / incinerated
100%
FRESHWATER CONSUMPTION (m³/month)
Chart: 
| Aug · total | Sep · total
Monthly total | 695 | 2182
Cumulative total | 695 | 2877
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
6
Notes: FUENTE: tercer pantallazo aportado por el usuario, no lámina presente en la PPTX inicial. Reconstrucción editable de sus datos, sin actualización de valores. Residuos agosto 99 kg, septiembre 93 kg, acumulado agosto 99 y septiembre 192 kg. Agua agosto 695 m³, septiembre 2182 m³, acumulado agosto 695 y septiembre 2877 m³. Recuperación 0,00% se muestra como 0%; disposición final/incineración 100,00% como 100%. La captura muestra agosto y septiembre; no hay dato de octubre, por eso no se añade cero ni una barra de octubre. Los números de los gráficos se muestran como enteros sin separadores para evitar confusión entre miles y decimales. No se aportó denominador, alcance ni meta aprobada para los porcentajes; conservar como valores históricos de la captura. Año contextual del informe: 2026, no expresado en el gráfico de la captura. Inmediatamente después se coloca la nueva lámina de novedades relevantes de ambiente.
INSTRUCCIÓN VIGENTE DEL CORREO DE ADRIÁN: conservar los datos estadísticos tal como fueron enviados; referencia de cierre 30/09/2026. Los temas de octubre se presentan por separado. No se alteran series ni resultados. El porcentaje de capacitación continúa en 2.87%, como indicó el usuario. Los campos de octubre pendientes en la estructura original no son un pedido de carga para esta etapa.

## Slide 7
1.3 > DEDICATED GAS PIPELINE UPDATE > Environment | October Highlights
CONFIDENTIAL
7
OCTOBER 2026 · RELEVANT ENVIRONMENTAL TOPICS · reported 26 Oct
ALLEN COMPRESSOR PLANT
EIA ADDENDUM APPROVED
“Allen Compressor Plant Update” addendum approved on 21 October 2026 (Resolution 962/2026).
Open item: SMP to submit a flaring vs cold-venting comparison for discussion with the environmental authority.
NEUQUÉN SECTION — WATER PERMIT PENDING
Pending action with Serman: address comments on the Water Risk Study and submit the response to SSRH.
Purpose: obtain the water permit for the Neuquén section.
PHOTO / SUPPORTING
DOCUMENT
Pending supplied material
PHOTO / SUPPORTING
DOCUMENT
Pending supplied material
Statistical indicators remain as supplied, through 30 September 2026.
Notes: FUENTES Y ALCANCE — actualización de ambiente v04.
El usuario identifica a su jefe como Adrián Leandro de Girolamo. En el reenvío de 26/10/2026, 17:18 según captura, Adrián instruye: «Temas relevantes de ambiente para poner en un slide debajo de los datos estadisticos, estos ultimos deben quedar como se los mande».
La cadena de Paula indica que se presentan estadísticas al 30/09 y solicita incidentes/puntos relevantes de octubre, novedades del helicóptero y otros temas de HSE/construcción. El cierre de indicadores ambientales de octubre se realiza a principios de noviembre, según Nicolás; no se deben cargar cifras provisorias por ese motivo.
Nicolás Auriemma, en el correo de 26/10/2026 16:36:37 según captura, informa dos temas: (1) aprobación de la Adenda «Actualización Planta Compresora Allen», con punto pendiente relativo al Stack Frío y presentación por SMP de una comparación antorcha vs venteo frío para discutir ante la autoridad; (2) gestión pendiente con Serman para presentar a SsRH los puntos observados del Estudio de Riesgo Hídrico para obtener el permiso hídrico del tramo neuquino.
La fecha 21/10/2026 y la Resolución 962/2026 de Allen provienen de la captura anterior de la lámina de permisos. No fueron verificadas contra la resolución original. La adenda está informada como aprobada; la cuestión del Stack Frío sigue pendiente. No presentar una aprobación del permiso hídrico de Neuquén ni una aprobación del venteo frío.
Esta es una síntesis de hitos y pendientes de octubre, posterior a los gráficos de ambiente. La lámina completa de permisos ya está en la presentación que tiene SESA, según el mensaje previo de Nicolás. No se sustituye esa lámina ni se afirma que se haya integrado la presentación completa.
No se recibieron fotos ni documentos originales de respaldo para insertar: se mantienen dos espacios de material de apoyo, explícitamente pendientes. No afirmar inexistencia de incidentes: no se recibió confirmación específica.

## Slide 8
CONFIDENTIAL
3.0 > HELICOPTER SERVICE > Proposal
  Background:
    Vaca Muerta upstream major companies (including PAE, YPF & Pampa) have a contract with MODENA for the provision of its services which consists of having a helicopter available for use in the event of a medical emergency.
    Vista holds and manages a contract with MODENA covering aeromedical evacuation services for operators in Neuquén.
    VMOS has a contract in force with MODENA for such services. The service originated as an ad hoc decision by YPF following an Emergency Response Risk Analysis.
  Geographic Dispersion
    SMP pipeline route extends over 473 km along 2 provinces with sections located far away from high-complexity medical centres  Ground transportation may compromise the critical response time window during an emergency.
  Labour Context
    Impact of the VMOS precedent in the event of an accident requiring this service
    UOCRA agreement does not “explicitly” require this service for VMOS or SMP.
  Actual Use, No Saturation
    Existing regional contracts (Neuquén and VMOS) recorded 40 to 50 emergencies over 3 years (approximately 1 to 2 per month), indicating there is operational capacity to include the SMP route.
  Proposal to be discussed with Shareholders:
    Given the project’s extensive geographical footprint which includes remote areas with limited or no access to adequate medical infrastructure, it is recommended to have a helicopter available for emergency medical evacuation, particularly for incidents requiring medium- or high-complexity medical care.
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
8
Notes: Las afirmaciones sobre contratos regionales y contexto laboral son antecedentes de la fuente, no verificaciones nuevas. MODENA está citada como prestador, no como auditora. La utilización histórica no acredita por sí sola capacidad o disponibilidad de respuesta. Validar la información aplicable antes de emitir, sin inventar avances.

## Slide 9
Progress to date (cut-off Oct 27)
[Pending · YPF to provide status, milestones reached and dates]
Company auditing the service
[Pending · YPF to name the company that audits the service]
Option to add SESA
[Pending · YPF to confirm whether SESA can be added to the service]
CONFIDENTIAL
3.0 > HELICOPTER SERVICE > Progress update
WORKING DRAFT · 27 OCT 2026
9